## Projektplan
Projektseminar: Flattening the Curve with Edge Intelligence
Projektablaufplan |  |  |  |  | November |  |  |  | Dezember |  |  |  | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni
Projektabschnitt | Teilschritte | Aufgabe | Verantwortlichkeit | Unterstützung | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Projektvorbereitung | 1 | Erste Besprechung des Projektvorgehens; Ausarbeitung eines Ablaufsplans, gemeinsames Google Drive, Verteilung erstes Aufgaben | Alle | bar: November 46
| 2 | Einarbeitung und provisorische funktionale Tests mit dem Jetson Nano | Kevin Kronefeld | bar: November 46 to November 47
| 3 | Recherche zur Datensätzen von Personen mit Mund-Nasen-Schutz (Quellen u.a. Kaggle, Github) | Julian Kiefer | Fei Chang | bar: November 46 to November 48
Entwicklung von Deep Learning Modellen und Aufarbeitung rechtlicher Fragen | 4 | Entwicklung einer Deep Learning Anwendung zum Erkennen und Zählen von Personen mittels OpenCV, Object Detection, DeepSort und Centroid Tracking testen (Person Counter) | Manuel Glade | bar: November 47 to Februar 7
| 5 | Programmierung,Training,Test und Performance Measurement von neuronalen Netzes zur Mask Detection mit unterschiedlichen Architekturen (u.a. MobileNet, Inception und YOLO) | Manuel Glade | bar: November 48 to Februar 5
| 6 | Entwicklung einer Distance Measurment Detection zur Bestimmung von Abständen zwischen Personen (Vormutung: schwer umzusetzen mit aussagekräftigen Resultaten) | Manuel Glade | bar: Dezember 50 to Januar 2
| 7 | Entwicklung einer Checkliste hinsichtlich der Umsetzung einer Videoüberwachung/ -verarbeitung für Einzelhändler, Praxisleitfaden, Datenschutzfolgeabschätzung | Alex Salinger | bar: November 47 to Februar 8
| 8 | Anknüpfpunkte für weitere Use Cases; erweiterte Betrachung von Objekt Erkennung und Videoverarbeitung | Alex Salinger | bar: Dezember 51; Januar 1 to Januar 4; März 12 to April 16
| 9 | Vorlage für einen gesetzlich verpflichteten Informationsaushang erstellen | Alex Salinger | bar: Dezember 51; Januar 4 to März 10
Rollout und Test der entwickelten Deep Learning Modelle auf dem Jetson Nano | 10 | Implementierung der Modelle auf dem Jetson Nano und Test mit der bereitgestellten Kamera | Manuel Glade | Julian Kiefer | bar: Februar 8 to Mai 17
| 11 | Testen von diversen Möglichkeiten zur Beschleunigung der Objekterkennung (beispielsweise mit CUDA, TF Lite, TensorRT) | Manuel Glade | Julian Keifer | bar: Februar 8 to Mai 17
Umsetzung eines live Dashboard Systems | 13 | Ideensammlung und Entwicklung einer Applikation/Website zur Darstellung der verschiedenen Deep Learning Modelle (ggf. in einer Art Dashboard) | Manuel Glade | Fei Chang | bar: November 49 to Dezember 51
| 14 | Implementierung, Anzeige und Verarbeitung von live Daten aus den verschiedenen Videostreams (Anzahl der Personen die sich aktuell im Geschäft befinden, Auslastung, prozentualer Anteil an Personen ohne Maske) | Manuel Glade | bar: Dezember 51 to Februar 6
| 15 | Erste Umsetzung des Live-Dashboard als Web Applikation mit Flask | Manuel Glade | Fei Chang | bar: Dezember 51 to Dezember 53; Februar 6 to März 10
| 16 | MySql Datenbank einbinden | Manuel Glade | bar: Februar 8
| 17 | User, Login und Verwaltungsrechte implementieren und durch Tabellen in der Datenbank realisieren | Manuel Glade | bar: März 11 to April 13
| 18 | Extra Dokument zum Datenschutz und mit nützlichen Informationen für Mitarbeiter kombiniert bereitstellen | Manuel Glade | Alex Salinger | bar: April 14
| 19 | Visuelle Aufarbeitung der Darstellung der Streams, Grafiken und Diagramme bei den Streams mit einfügen und die gesammelten Daten in den Datenbank übertragen | Manuel Glade | bar: März 10 to April 14; Mai 17
| 20 | Analytics Seite um die Daten der verschiedenen Streams visuell aufgearbeitet und zusammengefasst zu haben | Manuel Glade | bar: März 12 to Mai 17
| 21 | Heatmap (Bereiche mit besonders häufigen Abstandsunterschreitungen) für die Abstandskontrolle in Analytics Seite integrieren | Manuel Glade | bar: April 14 to April 16
| 22 | Bereitstellung eines Warnsystems vor Überfüllung (durch ein Ampelsystem, welches graphisch oder mit GFIO auf dem Jetson Nano mit LED umgesetzt wird -> zu viele Kunden, rote Ampel, sonst grün); ist vermutlich sehr fehleranfällig und benötigt etwas Toleranz | Manuel Glade | bar: April 15 to Mai 17
Projektabschluss und Präsentation | 23 | Projektpräsentation vorbereiten | Fei Chang | Alle | bar: April 15 to Mai 17
| 24 | Präsentation halten | Manuel Glade, Julian Keifer | bar: Mai 18
| 25 | Feedback durch die Betreuer | Alle | bar: Mai 18
| 26 | Projektbericht ausarbeiten | Alle | bar: Mai 19 to Juni 23
| 27 | Abgabe | Alle | bar: Juni 24